## Matriz calidad
Matriz de calidad
SIGI - DANA'S
Escala Visual de la valoracion del control
| Alto | Mas del 70% de cumplimiento
| Medio | Entre el 30 y 69 % de cumplimiento
| Bajo | Por debajo del 30%
Dominio | Objetivos de Control | Controles | Orientacion | Descripcion | Peso del dominio | Nivel de cumplimineto del dominio | Peso del objetivo | Nivel de cumplimineto del objetivo | Peso del control | Nivel de cumplimiento del control | Escala del cumplimiento del control
1 | 1 | 2 | Analisis |  | 25 | 25 | 100
| 1 | 2 | Analisis |  |  |  | 100 | 100
|  | 2 | Debe | Levantamiento de informacion |  |  |  |  | 20 | 100 | 20
|  | 2 | Debe | Entrevistas |  |  |  |  | 25 | 100 | 25
|  | 2 | Debe | Observacion |  |  |  |  | 25 | 100 | 25
|  | 2 | Debe | Concluciones |  |  |  |  | 30 | 100 | 30
| 2 | 8 | Planeacion |  | 20 | 15.73 | 100
2 | 1 | 11 | Informe de Requerimientos(estandar IEEE830) |  |  |  | 50 | 42
|  | 1 | Debe | Informe de Requerimientos(estandar IEEE830) |  |  |  |  | 10 | 80 | 8
|  | 2 | Debe | Requerimientos no funcionales |  |  |  |  | 10 | 80 | 8
|  | 3 | Debe | Casos de uso |  |  |  |  | 20 | 90 | 18
|  | 4 | Debe | Especificacion de casos de uso(casos de uso extendidos) |  |  |  |  | 10 | 80 | 8
3 | 2 | 3 | Mapa de procesos |  |  |  | 10 | 7.25
|  | 1 | Debe | Mapa de procesos |  |  |  |  | 5 | 75 | 3.75
|  | 2 | Debe | Diagrama de flujo de procesos |  |  |  |  | 5 | 70 | 3.5
4 | 8 | 13 | Modelo Entidad Relacion |  |  |  | 25 | 16.5
|  | 8 | Debe | Modelo Relacional |  |  |  |  | 10 | 80 | 8
|  | 3 | Debe | Diccionario de datos |  |  |  |  | 5 | 50 | 2.5
|  | 2 | Debe | Normalizacion de la base de datos |  |  |  |  | 10 | 60 | 6
5 | 5 | 9 | Modelo logico |  |  |  | 15 | 12.9
|  | 3 | Debe | Diagrama de clases |  |  |  |  | 6 | 80 | 4.8
|  | 2 | Debe | Diagrama de distribucion |  |  |  |  | 6 | 90 | 5.4
|  | 4 | Debe | Mockups de la aplicación |  |  |  |  | 3 | 90 | 2.7
Dominio | Objetivos de Control | Controles | Orientacion | Descripcion | Peso del dominio | Nivel de cumplimineto del dominio | Peso del objetivo | Nivel de cumplimineto del objetivo | Peso del control | Nivel de cumplimiento del control | Escala del cumplimiento del control
| 2 | 5 | Ejecución |  | 20 | 16 | 80
6 | 1 | 1 | Base de Datos |  |  |  | 50 | 40
|  | 1 | Debe | Contruccion de la base de datos |  |  |  |  | 50 | 80 | 40
7 | 2 | 2 | Interfaz grafica de usuario |  |  |  | 50 | 40
|  | 1 | Debe | Maquetacion de la aplicación (HTML) |  |  |  |  | 20 | 80 | 16
|  | 2 | Debe | Implementacion de estilos |  |  |  |  | 15 | 80 | 12
|  | 5 | Debe | Implementación de JavaScript |  |  |  |  | 15 | 80 | 12
8 | 1 | 9 | Codificacion y manejo de CRUD. |  | 20 | 17 | 100
|  | 3 | Crud funcional modulos del sistema |  |  |  | 100 | 85
|  | 15 | Debe | Codificación casos de uso |  |  |  |  | 100 | 85 | 85
Dominio | Objetivos de Control | Controles | Orientacion | Descripcion | Peso del dominio | Nivel de cumplimineto del dominio | Peso del objetivo | Nivel de cumplimineto del objetivo | Peso del control | Nivel de cumplimiento del control | Escala del cumplimiento del control
5 | 2 | 13 | Evaluación |  | 15 | 1.53 | 100
| 1 | 6 | Modelo de Calidad |  |  |  | 7 | 4.2
|  | 1 | Debe | Gestion de pruebas de calidad |  |  |  |  | 7 | 60 | 4.2
| 2 | 7 | Construccion de Manuales |  |  |  | 8 | 6
|  | 1 | Debe | Manual Tecnico |  |  |  |  | 3 | 80 | 2.4
|  | 2 | Debe | Manual de Usuario |  |  |  |  | 3 | 80 | 2.4
|  | 3 | Debe | Manual de inatalacion |  |  |  |  | 2 | 60 | 1.2
Total de dominios
|  |  |  | Peso de dominio total | 100
|  |  |  | Nivel de cumplimineto del dominio total |  | 75.26
Dominios | 10
Objetivos de control | 39
Controles

## ISO-27002
Plantilla ISO 27002
Store Inventory Control - SIC
Escala Visual de la valoracion del control
| Alto | Mas del 70% de cumplimiento
| Medio | Entre el 30 y 70 % de cumplimiento
| Bajo | Por debajo del 30%
Dominio | Objetivos de Control | Controles | Orientacion | Descripcion | Peso del dominio | Nivel de cumplimineto del dominio | Peso del objetivo | Nivel de cumplimineto del objetivo | Peso del control | Nivel de cumplimiento del control | Escala del cumplimiento del control
1 | 1 | 2 | Politica de Seguridad |  | 5.5 | 2.475 | 100
| 1 | 2 | Politica de Seguridad de la informacion. |  |  |  | 100 | 45
|  | 1 | Debe | Documento de la política de seguridad de la información |  |  |  |  | 50 | 40 | 20
|  | 2 | Debe | Revisión de la política de seguridad de la información |  |  |  |  | 50 | 50 | 25
2 | 2 | 8 | Estructura organizativa para la seguridad |  | 9.27 | 3.9611 | 100
| 1 | 11 | Organización interna |  |  |  | 72.73 | 37.276
|  | 1 | Debe | Comité de la dirección sobre seguridad de la información |  |  |  |  | 9.09 | 40 | 3.636
|  | 2 | Debe | Coordinación de la seguridad de la información |  |  |  |  | 9.09 | 50 | 4.545
|  | 3 | Debe | Asignación de responsabilidades para la de seguridad de la información |  |  |  |  | 9.09 | 70 | 6.363
|  | 4 | Debe | Proceso de autorización para instalaciones de procesamiento de información |  |  |  |  | 9.09 | 40 | 3.636
|  | 5 | Debe | Acuerdos de confidencialidad |  |  |  |  | 9.1 | 70 | 6.37
|  | 6 | Puede | Contacto con autoridades |  |  |  |  | 9.09 | 40 | 3.636
|  | 7 | Puede | Contacto con grupos de interés |  |  |  |  | 9.09 | 30 | 2.727
|  | 8 | Puede | Revisión independiente de la seguridad de la información |  |  |  |  | 9.09 | 70 | 6.363
| 2 | 3 | Terceras partes |  |  |  | 27.27 | 5.454
|  | 1 | Debe | Responsabilidad sobre los activos |  |  |  |  | 9.09 | 20 | 1.818
|  | 2 | Debe | Clasificación de la información |  |  |  |  | 9.09 | 40 | 3.636
|  | 3 | Debe | Temas de seguridad en acuerdos con terceras partes |  |  |  |  | 9.09 | 30 | 2.727
Dominio | Objetivos de Control | Controles | Orientacion | Descripcion | Peso del dominio | Nivel de cumplimineto del dominio | Peso del objetivo | Nivel de cumplimineto del objetivo | Peso del control | Nivel de cumplimiento del control | Escala del cumplimiento del control
3 | 2 | 5 | Clasificacion y Control de activos |  | 6.76 | 4.0154 | 100
| 1 | 3 | Resposabilidad sobre todos los activos |  |  |  | 60 | 31.8
|  | 1 | Debe | Inventario de activos |  |  |  |  | 20 | 69 | 13.8
|  | 2 | Debe | Propietario de activos |  |  |  |  | 20 | 50 | 10
|  | 3 | Debe | Uso aceptable de los activos |  |  |  |  | 20 | 40 | 8
| 2 | 2 | Clasificacion de la informacion |  |  |  | 40 | 27.6
|  | 1 | Debe | Guias de Clasificacion |  |  |  |  | 20 | 70 | 14
|  | 2 | Debe | Etiquetado y manejo de la informacion |  |  |  |  | 20 | 68 | 13.6
4 | 3 | 9 | Seguridad en el personal |  | 7.77 | 4.2305 | 100
| 1 | 3 | Antes del empleo |  |  |  | 33.33 | 23.331
|  | 1 | Debe | Roles y responsabilidades |  |  |  |  | 11.11 | 80 | 8.888
|  | 2 | Debe | Verificacion |  |  |  |  | 11.11 | 70 | 7.777
|  | 3 | Debe | Terminos y condiciones de empleo |  |  |  |  | 11.11 | 60 | 6.666
| 2 | 3 | Durante el empleo |  |  |  | 33.34 | 15.562
|  | 1 | Debe | Responsabilidades de la gerencia |  |  |  |  | 11.11 | 20 | 2.222
|  | 2 | Debe | Educacion y formacion en seguridad de la formacion |  |  |  |  | 11.12 | 80 | 8.896
|  | 3 | Debe | Procesos disciplinarios |  |  |  |  | 11.11 | 40 | 4.444
| 3 | 3 | Terminación o cambio del empleo |  |  |  | 33.33 | 15.554
|  | 1 | Debe | Responsabilidades en la terminación |  |  |  |  | 11.11 | 60 | 6.666
|  | 2 | Debe | Devolución de activos |  |  |  |  | 11.11 | 10 | 1.111
|  | 3 | Debe | Eliminación de privilegios de acceso |  |  |  |  | 11.11 | 70 | 7.777
Dominio | Objetivos de Control | Controles | Orientacion | Descripcion | Peso del dominio | Nivel de cumplimineto del dominio | Peso del objetivo | Nivel de cumplimineto del objetivo | Peso del control | Nivel de cumplimiento del control | Escala del cumplimiento del control
5 | 2 | 13 | Seguridad fisica y de el entorno |  | 9.2 | 7.2965 | 100
| 1 | 6 | Áreas Seguras |  |  |  | 46.15 | 39.27
|  | 1 | Debe | Perímetro de seguridad física |  |  |  |  | 7.7 | 70 | 5.39
|  | 2 | Debe | Controles de acceso físico |  |  |  |  | 7.7 | 90 | 6.93
|  | 3 | Debe | Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones |  |  |  |  | 7.7 | 90 | 6.93
|  | 4 | Debe | Protección contra amenazas externas y ambientales |  |  |  |  | 7.7 | 90 | 6.93
|  | 5 | Debe | Trabajo de áreas seguras |  |  |  |  | 7.7 | 90 | 6.93
|  | 6 | Puede | Áreas de carga, entrega y áreas públicas |  |  |  |  | 7.7 | 80 | 6.16
| 2 | 7 | Seguridad de los Equipos |  |  |  | 53.85 | 40.04
|  | 1 | Debe | Ubicación y protección del equipo |  |  |  |  | 7.7 | 90 | 6.93
|  | 2 | Debe | Herramientas de soporte |  |  |  |  | 7.7 | 90 | 6.93
|  | 3 | Debe | Seguridad del cableado |  |  |  |  | 7.7 | 70 | 5.39
|  | 4 | Debe | Mantenimiento de equipos |  |  |  |  | 7.7 | 90 | 6.93
|  | 5 | Debe | Seguridad del equipamiento fuera de las instalaciones |  |  |  |  | 7.7 | 20 | 1.54
|  | 6 | Debe | Seguridad en la reutilización o eliminación de equipos |  |  |  |  | 7.7 | 80 | 6.16
|  | 7 | Debe | Movimientos de equipos |  |  |  |  | 7.7 | 80 | 6.16
Dominio | Objetivos de Control | Controles | Orientacion | Descripcion | Peso del dominio | Nivel de cumplimineto del dominio | Peso del objetivo | Nivel de cumplimineto del objetivo | Peso del control | Nivel de cumplimiento del control | Escala del cumplimiento del control
6 | 10 | 32 | Gestión de comunicaciones y operaciones |  | 24.06 | 13.6482 | 100
| 1 | 4 | Procedimientos operacionales y responsabilidades |  |  |  | 12.5 | 9.375
|  | 1 | Debe | Procedimientos de operación documentados |  |  |  |  | 3.125 | 90 | 2.8125
|  | 2 | Debe | Control de cambios |  |  |  |  | 3.125 | 60 | 1.875
|  | 3 | Debe | Separación de funciones |  |  |  |  | 3.125 | 80 | 2.5
|  | 4 | Debe | Separación de las instalaciones de desarrollo y producción |  |  |  |  | 3.125 | 70 | 2.1875
| 2 | 3 | Administración de servicios de terceras partes |  |  |  | 9.38 | 5.939
|  | 1 | Puede | Entrega de servicios |  |  |  |  | 3.13 | 60 | 1.878
|  | 2 | Puede | Monitoreo y revisión de servicios de terceros |  |  |  |  | 3.13 | 50 | 1.565
|  | 3 | Puede | Manejo de cambios a servicios de terceros |  |  |  |  | 3.12 | 80 | 2.496
| 3 | 2 | Planificación y aceptación del sistema |  |  |  | 6.25 | 3.4375
|  | 1 | Debe | Planificación de la capacidad |  |  |  |  | 3.125 | 40 | 1.25
|  | 2 | Debe | Aceptación del sistema |  |  |  |  | 3.125 | 70 | 2.1875
| 4 | 2 | Protección contra software malicioso y móvil |  |  |  | 6.25 | 4.0625
|  | 1 | Debe | Controles contra software malicioso |  |  |  |  | 3.125 | 90 | 2.8125
|  | 2 | Debe | Controles contra código móvil |  |  |  |  | 3.125 | 40 | 1.25
| 5 | 1 | Copias de seguridad |  |  |  | 3.13 | 2.504
|  | 1 | Debe | Información de copias de seguridad |  |  |  |  | 3.13 | 80 | 2.504
| 6 | 2 | Administración de la seguridad en redes |  |  |  | 6.25 | 4.0625
|  | 1 | Debe | Controles de redes |  |  |  |  | 3.125 | 60 | 1.875
|  | 2 | Debe | Seguridad de los servicios de red |  |  |  |  | 3.125 | 70 | 2.1875
| 7 | 4 | Manejo de medios de soporte |  |  |  | 12.5 | 7.5
|  | 1 | Debe | Administración de los medios de computación removibles |  |  |  |  | 3.125 | 50 | 1.5625
|  | 2 | Debe | Eliminación de medios |  |  |  |  | 3.125 | 30 | 0.9375
|  | 3 | Debe | Procedimientos para el manejo de la información |  |  |  |  | 3.125 | 70 | 2.1875
|  | 4 | Debe | Seguridad de la documentación del sistema |  |  |  |  | 3.125 | 90 | 2.8125
| 8 | 5 | Intercambio de información |  |  |  | 15.63 | 6.252
|  | 1 | Debe | Políticas y procedimientos para el intercambio de información |  |  |  |  | 3.126 | 20 | 0.6252
|  | 2 | Puede | Acuerdos de intercambio |  |  |  |  | 3.126 | 30 | 0.9378
|  | 3 | Puede | Medios físicos en transito |  |  |  |  | 3.126 | 20 | 0.6252
|  | 4 | Puede | Mensajes electrónicos |  |  |  |  | 3.126 | 50 | 1.563
|  | 5 | Puede | Sistemas de información del negocio |  |  |  |  | 3.126 | 80 | 2.5008
| 9 | 3 | Servicios de comercio electronico |  |  |  | 9.38 | 4.4077
|  | 1 | Puede | Comercio electronico |  |  |  |  | 3.126 | 60 | 1.8756
|  | 2 | Puede | Transacciones en línea |  |  |  |  | 3.126 | 1 | 0.03126
|  | 3 | Puede | Información públicamente disponible |  |  |  |  | 3.126 | 80 | 2.5008
| 10 | 6 | Monitoreo y supervisión |  |  |  | 18.75 | 9.1856
|  | 1 | Debe | Logs de auditoria |  |  |  |  | 3.126 | 4 | 0.12504
|  | 2 | Debe | Monitoreo de uso de sistema |  |  |  |  | 3.126 | 70 | 2.1882
|  | 3 | Debe | Protección de los logs |  |  |  |  | 3.126 | 20 | 0.6252
|  | 4 | Debe | Registro de actividades de administrador y operador del sistema |  |  |  |  | 3.126 | 60 | 1.8756
|  | 5 | Debe | Fallas de login |  |  |  |  | 3.126 | 60 | 1.8756
|  | 6 | Puede | Sincronización del reloj |  |  |  |  | 3.12 | 80 | 2.496
Dominio | Objetivos de Control | Controles | Orientacion | Descripcion | Peso del dominio | Nivel de cumplimineto del dominio | Peso del objetivo | Nivel de cumplimineto del objetivo | Peso del control | Nivel de cumplimiento del control | Escala del cumplimiento del control
7 | 7 | 25 | Control de accesos |  | 18.8 | 6.6082 | 100
| 1 | 1 | Requisitos de negocio para el control de acceso |  |  |  | 4 | 2.8
|  | 1 | Debe | Política de control de accesos |  |  |  |  | 4 | 70 | 2.8
| 2 | 4 | Administración de acceso de usuarios |  |  |  | 16 | 13.6
|  | 1 | Debe | Registro de usuarios |  |  |  |  | 4 | 80 | 3.2
|  | 2 | Debe | Administración de privilegios |  |  |  |  | 4 | 90 | 3.6
|  | 3 | Debe | Administración de contraseñas |  |  |  |  | 4 | 90 | 3.6
|  | 4 | Debe | Revisión de los derechos de acceso de usuario |  |  |  |  | 4 | 80 | 3.2
| 3 | 2 | Controles criptográficos |  |  |  | 12.5 | 1.875
|  | 1 | Puede | Política de utilización de controles criptográficos |  |  |  |  | 6.25 | 20 | 1.25
|  | 2 | Puede | Administración de llaves |  |  |  |  | 6.25 | 10 | 0.625
| 4 | 3 | Seguridad de los archivos del sistema |  |  |  | 18.75 | 12.5
|  | 1 | Debe | Control del software operacional |  |  |  |  | 6.25 | 50 | 3.125
|  | 2 | Puede | Protección de los datos de prueba del sistema |  |  |  |  | 6.25 | 70 | 4.375
|  | 3 | Debe | Control de acceso al código fuente de las aplicaciones |  |  |  |  | 6.25 | 80 | 5
| 5 | 5 | Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte |  |  |  | 31.25 | 16.25
|  | 1 | Debe | Procedimientos de control de cambios |  |  |  |  | 6.25 | 20 | 1.25
|  | 2 | Debe | Revisión técnica de los cambios en el sistema operativo |  |  |  |  | 6.25 | 70 | 4.375
|  | 3 | Puede | Restricciones en los cambio a los paquetes de software |  |  |  |  | 6.25 | 50 | 3.125
|  | 4 | Debe | Fugas de información |  |  |  |  | 6.25 | 70 | 4.375
|  | 5 | Debe | Desarrollo externo de software |  |  |  |  | 6.25 | 50 | 3.125
| 6 | 1 | Gestión de vulnerabilidades técnicas |  |  |  | 6.25 | 4.375
|  | 1 | Debe | Control de vulnerabilidades técnicas |  |  |  |  | 6.25 | 70 | 4.375
Dominio | Objetivos de Control | Controles | Orientacion | Descripcion | Peso del dominio | Nivel de cumplimineto del dominio | Peso del objetivo | Nivel de cumplimineto del objetivo | Peso del control | Nivel de cumplimiento del control | Escala del cumplimiento del control
8 | 2 | 5 | Gestión de incidentes de la seguridad de la información |  | 4.77 | 3.2436 | 100
| 1 | 2 | Notificando eventos de seguridad de la información y debilidades |  |  |  | 40 | 20
|  | 1 | Debe | Reportando eventos de seguridad de la información |  |  |  |  | 20 | 40 | 8
|  | 2 | Puede | Reportando debilidades de seguridad |  |  |  |  | 20 | 60 | 12
| 2 | 3 | Gestión de incidentes y mejoramiento de la seguridad de la información |  |  |  | 60 | 48
|  | 1 | Debe | Procedimientos y responsabilidades |  |  |  |  | 20 | 70 | 14
|  | 2 | Puede | Lecciones aprendidas |  |  |  |  | 20 | 90 | 18
|  | 3 | Debe | Recolección de evidencia |  |  |  |  | 20 | 80 | 16
9 | 1 | 5 | Gestión de la continuidad del negocio |  | 5.45 | 2.507 | 100
| 1 | 5 | Aspectos de seguridad de la información en la gestión de continuidad del negocio |  |  |  | 100 | 46
|  | 1 | Debe | Inclusión de seguridad de la información en el proceso de gestión de la continuidad del negocio |  |  |  |  | 20 | 30 | 6
|  | 2 | Debe | Continuidad del negocio y análisis del riesgo |  |  |  |  | 20 | 70 | 14
|  | 3 | Debe | Desarrollo e implementación de planes de continuidad incluyendo seguridad de la información |  |  |  |  | 20 | 40 | 8
|  | 4 | Debe | Marco para la planeación de la continuidad del negocio |  |  |  |  | 20 | 70 | 14
|  | 5 | Debe | Prueba, mantenimiento y reevaluación de los planes de continuidad del negocio |  |  |  |  | 20 | 20 | 4
Dominio | Objetivos de Control | Controles | Orientacion | Descripcion | Peso del dominio | Nivel de cumplimineto del dominio | Peso del objetivo | Nivel de cumplimineto del objetivo | Peso del control | Nivel de cumplimiento del control | Escala del cumplimiento del control
10 | 3 | 10 | Cumplimiento |  | 8.42 | 4.4626 | 100
| 1 | 6 | Cumplimiento con los requisitos legales |  |  |  | 60 | 34
|  | 1 | Debe | Identificación de la legislación aplicable |  |  |  |  | 10 | 70 | 7
|  | 2 | Debe | Derechos de propiedad intelectual (dpi) |  |  |  |  | 10 | 60 | 6
|  | 3 | Debe | Protección de los registros de la organización |  |  |  |  | 10 | 60 | 6
|  | 4 | Debe | Protección de datos y privacidad de la información personal |  |  |  |  | 10 | 50 | 5
|  | 5 | Debe | Prevención del uso inadecuado de los recursos de procesamiento de información |  |  |  |  | 10 | 80 | 8
|  | 6 | Debe | Regulación de controles para el uso de criptografía |  |  |  |  | 10 | 20 | 2
| 2 | 2 | Cumplimiento con las políticas y estándares de seguridad y cumplimiento técnico |  |  |  | 20 | 16
|  | 1 | Debe | Cumplimiento con las políticas y procedimientos |  |  |  |  | 10 | 80 | 8
|  | 2 | Debe | Verificación de la cumplimiento técnico |  |  |  |  | 10 | 80 | 8
| 3 | 2 | Consideraciones de la auditoria de sistemas de información |  |  |  | 20 | 3
|  | 1 | Debe | Controles de auditoria a los sistemas de información |  |  |  |  | 10 | 20 | 2
|  | 2 | Debe | Protección de las herramientas de auditoria de sistemas |  |  |  |  | 10 | 10 | 1
|  |  |  | Peso de dominio total |  | 52.4482
Dominios | 10
Objetivos de control | 39
Controles

## Matriz riesgo
Fase | Actividad | Observación | Punto critico | Porcentaje | Solución
Análisis | Nombre del proyecto | No hubo observación | No | 10 | No hubo inconvenientes con el nombre del proyecto,
| Objetivos general | No teníamos una idea clara a lo que va enfocado el proyecto | Si | 25 | Se reunió el equipo de trabajo y la ayuda de una instructora se dedujeron cual es el punto vital a la que queremos que llegue en el proyecto
| planteamiento del problema | No tener la descripción clara del problema que vamos mejorar para emplearlo el proyecto | si | 52 | Se reunió el equipo de trabajo y con los diferentes puntos de vista de los integrantes se describió correctamente el planteamiento del problema que vamos abordar en el proyecto
| alcance del proyecto | La Mala planificación los objetivos que podríamos alcanzar en el proyecto | si | 52 | Se reunió el equipo de trabajo y se debatió el alcance del proyecto para no tener riesgos de una mala planificación y falta de recurso para el proyecto
| técnicas del levantamiento de la información | El analista no fue tan contundente ya que al identificar problemas o las oportunidades de mejora la información adquirida fue un desacierto | si | 26 | Se realizó de nuevo el analista para recopilar datos de información con el propósito de identificar problemas y sus oportunidades de mejora
Diseño | Elaboración BPMN | No se tuvo la claridad de la descripción del paso de un proceso | si | 55 | Se reunió el equipo de trabajo y se plantearon los distintos procesos y los mensajes que fluyen entre los participantes de las diferentes actividades llegando a la lógica de los paso a paso de cada uno de proceso
| Requerimientos funcionales y no funcionales | Algunos requerimientos funcionales no cumplieron con el objetivo ya representados en el sistema | si | 60 | Se reunió el equipo de trabajo y se generaron nuevos requerimientos para la funcionalidad de las operaciones del sistema de software y sus componentes
| Documentos IEE 830 | Documentación no cumplió con las exigencias acordadas con la descripción de los requerimiento o requisitos de software | si | 60 | Con el grupo de desarrollo se generó un nuevo documento donde se plantea la especificación de los requerimiento y requisitos de software
| Diagrama de casos de uso | La descripción no fue la acertada ya que de parte de los usuarios externos no se comprendió las actividades que realiza diferentes actores en el sistema | si | 30 | Se realizó la descripción de las actividades que vamos a realizar en el sistema con los distintos actores que tiene los proceso o subproceso
| Formato de caso de uso extendido | No comprendíamos bien la plantilla de caso de uso extendido ya que no sabíamos cómo manejar excepciones, alternativas, etc. de los actores que intervenía en los casos de uso específicos | si | 15 | Se realizó el paso a paso en la plantilla de casos de uso extendió ya que en ella se indica cada una de las acciones que pueden realizar los actores del sistema
| Modelo entidad relación | La conformación de la base de datos tenia datos redundantes | si | 80 | se realizó la introducción, y organización de la información sobre todo tipo de datos y eliminación de datos innecesarios
| Normalización de la base de datos | No se realizó correctamente de la redundancia de los datos ni la disminución de los problemas tampoco se generó una actualización de los datos en las tablas | si | 80 | Se reunió el equipo de trabajo se normaliza la base de datos eliminado la información innecesaria
| Diccionarios de datos | No se tiene un manejo detallado del sistema como puede ser la documentación | si | 85 | Se genera nuevos detallado del sistema como puede ser la documentación las características del sistema
| Diagrama de distribución | Nos encontramos con algunas falencias al momento de modelar el diagrama de distribución ya que los paso no era acorde a como lo habiamos plasmado | si | 54 | Se corrigió gráficamente los pasos que se siguen en toda una secuencia de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento
| Diagramas de clases | Nos encontramos con algunas falencias al momento de modelar el diagrama de clases | si | 54 | Corregimos el diagrama mostrando las clases del sistema, sus atributos, operaciones, y las relaciones entre los objetos
| Mockups de la aplicación | No hubo observación | si | 10 | No hubo solución
Función | Construcción de la base de datos | Se presentan falencias con la base de datos por el motivo de la mala estructurada para recoger, almacenar y administrar la información interna | si | 85 | Se realizó la construcción de la base como objetivo genera una organización a través del almacenamiento y el procesamiento de un conjunto de información
| Maquetación del aplicativo | Al momento de darle el estilo HTLML no teníamos conocimientos del leguaje de marcado y podríamos alterar el diseño de la representación de Mockups de la aplicación | si | 32 | Buscamos información y conocimiento de HTML para estructural aplicativo y también para insertar otros códigos más potentes, como los de Javascript
| Implementación de estilos | Al momento de darle el estilo css no teníamos conocimientos del estilo de cascada podríamos alterar el diseño de la representación de Mockups de la aplicación | si | 10 | Buscando información del lenguaje de diseño grafico css que nos permita darle estilos de cascada y aplicarlas como (colores, márgenes, formas, tipos de letras, etc.)
| CU 01 Inicio sesión | No contamos con el suficiente conocimiento de la codificación inicial sesión | si | 60 | Buscando información del lenguaje de codificación y cuál era su la forma correcta
| CU 02 Registrar usuario | No contamos con el suficiente conocimiento de la codificación del registro de usuarios | si | 60 | Buscando la información del lenguaje de codificación y cuál era su la forma correcta para que los usuarios quedara vinculados a nuestra base de datos
| CU 03 Cerrar sesión | No contamos con el suficiente conocimiento de la codificación del cerrar sesión diferentes formas de que usuarios pueda salir de su perfil con una alerta que le diga si desea salir | si | 60 | Buscando la información del lenguajede codificación y cuál era la forma más adecuada para que alerta que le diga al usuario su desea salir del perfil
| CU 04 Recuperar contraseña | No contamos con el conocimiento para enviar un mensaje al correo del usuario ya registrado por perdida o contraseña incorrecta | si | 80 | Buscando la información del lenguaje de codificación para vincular base de datos y nos almacene la información de que registramos en el aplicativo
| CU 05 Actualizar datos | No contamos con el conocimiento de cuál era la forma más adecuada para que el usuario actualizar sus datos sin queda expuestos | si | 60 | Buscando la información del lenguaje de codificación para que el usuario al momento de que quiera actualizar sus también quede modificado su información en la base de datos
| CU 06 Cambiar contraseña | No sabíamos como vincula un correo de usuario para que puede cambiar su contraseña por medio del correo ya registrado | si | 80 | Buscando la información del lenguaje de codificación y a la ayuda suministrada por video pudimos vincular el correo de usuarios para el cambio de contraseña
| CU 07 Consultar usuario | No contamos con el suficiente conocimiento para que los para que los usuarios registrados quedaran visualizados en un lista con sus respetivos datos | si | 32 | Buscando la información del lenguaje de codificación y a la ayuda suministrada por video el registro queda visualizado en una lista con los datos correspondientes
| CU 08 Generar informe de usuario | El informe delos usuario ya registrado se visualizara en la pantalla con su datos | si | 10 | Buscando la información del lenguaje de codificación se realizó el informa de usuarios se visualizar con sus respetivos datos
| CU 09 Registrar cotización | No sabíamos como vincular la base de datos con el código para que el registro de la cotización quedara almacenado | si | 52 | Buscando la información del lenguaje de codificación y a la ayuda suministrada por video el registro queda visualizado en una lista con los datos correspondientes
| CU 10 Consultar cotización | No contamos con el suficiente conocimiento para que los para que las cotizaciones registrados quedaran visualizados en un lista con sus respetivos datos | si | 32 | Buscando la información del lenguaje de codificación y a la ayuda suministrada por video el registro queda visualizado en una lista con los datos correspondientes
| CU 11 Cancelar cotización | Falta de conocimiento del código para visualizar la cancelación de la cotización y no pareciera en el listado de las cotizaciones | si | 52 | Buscando la información del lenguaje de codificación y realizado los query pudimos que se visualizara en la lista y nos mostrara que cotización fue cancelada
| CU 12 Notificar cotización del producto | Falta de conocimiento del código para que mostrara cual productos fue cotizado | si | 56 | Se investigó cual era la forma más adecuada de presentarle a administrador que productos fueron cotizados realizando el código más indicado
| CU 13 Generar informe de cotización existente | No contamos con el conocimiento con el código para que en el listado se visualizara culé producto cotizados sigue existente | si | 32 | Se investigó cual era la forma más adecuada de presentarle a administrador el listado con los productos existentes y que fuera fácil de manejar
| CU 14 Consultar productos del catalogo | Falta de conocimiento del código para visualizar el catálogo con su respetivos detalles del producto e imagen | si | 80 | Buscando la información del lenguaje de codificación y a la ayuda suministrada por video se puedo realizar el catalogo mostrando su detallas del productos y la imagen se visualizar como un url
| CU 15 Registra productos al catalogo | No contamos con el conocimiento de cuál era la forma más adecuada para que los productos registrados quedaran vinculados a la base de datos | si | 54 | Se investigó cual era la forma más adecuada de presentarle a administrador sobre el registro de productos
| CU 16 Actualizar productos del catalogo | No sea podido realizar la actualización de productos del catálogo por falta de información | si | 80 | Seguimos buscando la información de cómo actualizar el producto y también la base de datos
| CU 17 Generar reporte de productos | No contamos con el suficiente conocimiento en el código para que el reporte de los productos registrado se visualizara | si | 60 | Buscando la información del lenguaje de codificación y a la ayuda suministrada por video para que informes de los productos registrado se visualizara
| CU 18 Generar informe de productos | No contamos con el suficiente conocimiento en el código para que el informe de los productos registrado se visualizara en un pdf con sus datos | si | 45 | Buscando la información del lenguaje de codificación y a la ayuda suministrada por video para que informes de los productos registrado se visualizara en un pdf con sus datos
| CU 19 Consultar ventas | No contamos con el suficiente conocimiento para Consultar ventas registrados quedaran visualizados en un lista con sus respetivos datos | si | 40 | Buscando la información del lenguaje de codificación y a la ayuda suministrada por video el registro queda visualizado en una lista con los datos correspondientes
Valoración Sistema | Manual usuario | la información suministra en el manual no fue tan acertada | si | 50 | Se realizó la documentación y comunicación técnica que busca brindar asistencia a personas externas para la Usabilidad del sistema
| Manual técnico | la información suministra en el manual no fue tan acertada | si | 50 | Se explicó de manera detallada los procedimientos para que a través de ellos logramos evitar grandes errores que se suelen cometer en la funcionalidad del aplicativo
| Manual de instalación | la información suministra en el manual no fue tan acertada | si | 50 | Se reunió el equipo de trabajo y se documentado correctamente el manual especificando los requerimientos hardware y software y paso necesario para la configuración copulación e instalación del sistema
| Gestion de pruebas de calidad | No podido realizar las pruebas para saber si producto software para identificar posibles fallos | si | 90 | La falta de información para realizar la prueba como es la utilización correcta del test para que el producto continúe su funcionalidad y no haya producido uno o más errores